О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2658

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы   
от 12 декабря 2018 г. № 297 «О бюджете города Ставрополя на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации города Ставрополя от 20.09.2013 № 3232 «О Порядке разработки муниципальных программ, их формирования и реализации», в целях уточнения объема финансирования муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя», утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 22.11.2016 № 2658 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» (далее – Программа), следующие изменения:

1) позицию «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Ставрополя составляет 48020,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 6399,50 тыс. рублей;

2018 год - 4781,67 тыс. рублей;

2019 год - 13500,03 тыс. рублей;

2020 год - 13751,30 тыс. рублей;

2021 год - 9488,30 тыс. рублей;

2022 год - 100,00 тыс. рублей»;

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы на весь период действия осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 48020,80 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 6399,50 тыс. рублей;

2018 год - 4781,67 тыс. рублей;

2019 год - 13500,03 тыс. рублей;

2020 год - 13751,30 тыс. рублей;

2021 год - 9488,30 тыс. рублей;

2022 год - 100,00 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации Программы в части расходных обязательств города Ставрополя осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.»;

3) приложение 1 «Перечень и общая характеристика основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1;

4) приложение 2 «Методика и критерии оценки эффективности муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства администрации города Ставрополя Уварова А.В.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории

города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполни тель(и) | Срок исполне  ния  (годы) | Обоснование выделения основного мероприятия (мероприятия) | Объем и источники финансирования (бюджет города Ставрополя), тыс. рублей | | | | | | Ожидаемый результат | Взаимо связь с показателями (индикато рами) муници  пальной программы |
| в том числе по годам: | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования города Ставрополя, в том числе разработка проектов планировки территорий города Ставрополя (проектов планировки, проектов межевания) | | комитет градостроитель ства администрации города Ставрополя | 2017 - 2022 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 399,50 | 4391,67 | 10811,63 | 13751,30 | 9488,30 | 100,00 | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации; формирование задания  для  подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы | пункты 1, 2, 6 таблицы приложе ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 1. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы  45 Параллель от восточной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:000000:8053 до улицы Пирогова, в границах улицы  45 Параллель до земельного участка с кадастровым номером 26:12:012102:322 по улице Пирогова города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2018 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | 600,00 | - | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации; формирование задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 2. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах полосы отвода автомобильной дороги по улице Пирогова от улицы  45 Параллель до улицы Доваторцев города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2018 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | 1000,00 | - | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации; формирование задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы | пункт 1 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 3. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Перспективной от проспекта Российского до улицы Пирогова города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2018 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | 700,00 | - | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации; формирование задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы | пункт 1 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 4. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Рогожникова от улицы Западный обход до улицы  45 Параллель города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2018 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | 700,00 | - | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации; формирование задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы | пункт 1 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 5. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:021004:4 города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2018 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | 1000,00 | - | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации; формирование задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы | пункт 1 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 6. | Подготовка документации по планировке территории (проекта межевания территории)  микрорайона № 12 Ленинского района города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 1000,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 7. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по южной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:021004:4, вдоль  улицы Успех-10, кадастрового квартала 26:12:021001,  улицы 1 Березовая роща,  улицы 2 Березовая роща,  улицы 3 Березовая роща,  проезда  1 Березового,  проезда  2 Березового,  проезда  3 Березового,  проезда  4 Березового,  проезда  5 Березового,  проезда  6 Березового,  проезда  7 Березового города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 1340,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 8. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) вдоль южных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:36, 26:12:030501:85, южных границ кадастровых кварталов: 26:12:030501, 26:12:030503, южных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:254, 26:12:030501:83, 26:12:030501:63, 26:12:030501:336, западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:030501:232, северо-западной границы земельного участка с кадастровым номером 26:12:030501:337, северных границ земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:030501:12, 26:12:030501:65, 26:12:030501:59, 26:12:030501:55, 26:12:030501:47, 26:12:030501:61, 26:12:030501:29, 26:12:030501:51 города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 1200,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 9. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по проспекту Кулакова от северной границы дачного некоммерческого садоводческого товарищества «Калина красная» до улицы Коломийцева  города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 400,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 10. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах  проектируемой многоуровневой транспортной развязки на пересечении улицы Ленина и проспекта Кулакова города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 1736,33 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 11. | Подготовка изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) в целях устойчивого развития территории, комплексной застройки города Ставрополя западнее проспекта Российского, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 19.03.2018 № 457 | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 100,00 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 12. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах  улицы Федеральной,  улицы Любимой,  улицы Добровольной, улицы В. Духина,  улицы Серафимовской, бульвара Зеленая роща, улицы Спокойной города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 1346,98 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 13. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах  улицы Чехова, улицы Р. Ивановой,  проезда Гренадерского, улицы Степных зорь города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 1458,32 | - | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 14. | Подготовка изменений в документацию по планировке государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» (проекта планировки) в городе Ставрополе», утвержденную  постановлением администрации города  Ставрополя от 01.09.2015 № 1946, и подготовка документации по планировке  государственной историко-культурной  заповедной территории «Крепостная гора»  (проекта межевания территории) в городе Ставрополе | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 - 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 1827,00 | 4263,00 | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 15. | Подготовка документации по планировке территории  (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Дзержинского, улицы  М. Морозова,  улицы Артема,  улицы Краснофлотской, улицы Ленина, западной границы  гаражно-строительного кооператива «Тоннель» | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | 4542,65 | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои  тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 16. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Ленина, улицы Доваторцев, улицы Лермонтова, улицы Л. Толстого города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | 4542,65 | - | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои  тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 17. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Батальонной, улицы Пригородной, улицы Чапаева, улицы Березовой, западной границы дачного некоммерческого товарищества «Успех», береговой линии реки Ташлы в границах города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2021 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | - | 9085,30 | - | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 18. | Подготовка документации по планировке  территории  (проекта  планировки территории и проекта  межевания территории) в границах Старомарьевского шоссе, восточных границ дачного некоммерческого товарищества «Швейник», восточных границ кадастровых кварталов:  26:12:022805,  26:12:022802,  береговой линии реки Ташлы в границах города Ставрополя | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2022 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | - | - | 100,00 | утверждение проектов планировки территории города Ставрополя в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | пункты 1, 6 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| 19. | Сбор сведений и данных для формирования задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы (в том числе формирование земельного участка) | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2017 -  2021 | обеспечение комплексного развития социальной инфраструкту ры | 399,50 | 391,67 | 403,00 | 403,00 | 403,00 | 403,00 | формирование задания для подготовки проектной документации и для обеспечения строительства объектов социальной сферы | пункт 2 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| Основное мероприятие 2. Выполнение функций заказчика по разработке градостроительной документации о  градостроительном планировании развития и застройки территории города Ставрополя и частей территории города Ставрополя | | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2017 - 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 6000,00 | 390,00 | 2688,40 | - | - | - | внесение изменений  в  Правила землепользования  и  застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставрополь  ской городской Думы  от 27 октября 2010 года  № 97, нормативы градостроительного проектирова ния муниципально го  образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставрополь  ской городской Думы  от 17 июня 2015 г. № 680,  в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации,  обследование территории  города Ставрополя на предмет наличия памятников археологии | - |
| 20. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября  2010 года № 97 | комитет градостроитель ства администрации города Ставрополя | 2017 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 6000,00 | - | - | - | - | - | внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставрополь ской городской Думы от  27 октября 2010 года  № 97, в соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса Российской Федерации | - |
| 21. | Внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 17 июня 2015 г.  № 680 | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2018 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | 390,00 | - | - | - | - | внесение изменений в нормативы градостроительного проектирова ния муниципально го образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставрополь  ской городской Думы от  17 июня  2015 г. № 680 | - |
| 22. | Выполнение проектных работ по изменению правового режима использования земельных участков в границе территории объекта культурного наследия памятника регионального значения достопримечатель  ное место – «Государственная историко-культурная заповедная территория «Крепостная гора», 1777 г.,  г. Ставрополь, Октябрьский район, Крепостная гора | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя | - | - | 2234,10 | - | - | - | получение заключения по обследованию территории  города Ставрополя на предмет наличия памятников археологии | - |
| 23. | Проведение историко-культурного обследования земельного участка по объекту «Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по южной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:021004:4, вдоль  улицы Успех-10, кадастрового квартала 26:12:021001,  улицы 1 Березовая роща,  улицы 2 Березовая роща,  улицы 3 Березовая роща,  проезда  1 Березового,  проезда  2 Березового,  проезда  3 Березового,  проезда  4 Березового,  проезда  5 Березового,  проезда  6 Березового,  проезда  7 Березового города Ставрополя» | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя | - | - | 454,30 | - | - | - | получение заключения по обследованию территории  города Ставрополя на предмет наличия памятников археологии | - |
| Основное мероприятие 3.  Формирование городских площадей под публичные пространства для мест массового пребывания граждан в границах города Ставрополя | | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2018 -2022 | обеспечение территории города Ставрополя публичными пространствами и местами для массового пребывания граждан согласно нормативам градостроительного проектирования муниципально го образования города Ставрополя  Ставрополь  ского края, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от  17 июня 2015 г.  № 680 | - | - | - | - | - | - | формирование городских площадей под публичные пространства для мест массового пребывания граждан в границах города Ставрополя | пункт 3 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| Основное мероприятие 4.  Определение территорий для включения в границы города Ставрополя | | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 -2022 | определение территорий в качестве возможного направления развития территории города Ставрополя | - | - | - | - | - | - | определение территорий для включения в границы города Ставрополя | пункт 4 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| Основное мероприятие 5.  Разработка раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» | | комитет градостроитель  ства администрации города Ставрополя | 2019 -2022 | применение экологически безопасных, энергосберегающих технологий  при реконструкции объектов общественного, социального, жилого и производствен  ного назначе  ния с учетом требований по энергосбереже нию и повыше нию энергети  ческой эффективности в городе Ставрополе | - | - | - | - | - | - | рациональное использование энергетических ресурсов, а также ресурсосберегающих видов строительных материалов и изделий при реконструкции объектов общественно  го, социального, жилого и производственного назначения | пункт 5 таблицы приложе  ния 2 к муници  пальной програм  ме |
| Всего по муниципальной программе | | | | | 6399,50 | 4781,67 | 13500,03 | 13751,30 | 9488,30 | 100,00 |  |  |
| Итого по муниципальной программе | | | | | 48020,80 | | | | | |  |  |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко