Об утверждении муниципальной программы «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя»

В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/ref=31B84BFF7CC3C854DA3B5795C7AF1B982DA446E054C95EE4547223B4F59678F6512D955356C9D3A743A0D3A019D7300F0DBCC3F3EE907A49f6i4P) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06 октября 2003 г. [№](consultantplus://offline/ref=31B84BFF7CC3C854DA3B5795C7AF1B982DA446E651CC5EE4547223B4F59678F6432DCD5F56CCCFAF49B585F15Cf8iBP) 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации города Ставрополя от 26.08.2019 № 2382 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя» согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение

к постановлению администрации города Ставрополя

от №

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Поддержка ведения садоводства и огородничества

на территории города Ставрополя»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Поддержка ведения

садоводства и огородничества на территории города Ставрополя»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Ответственный исполнитель Программы  Соисполнитель Программы  Участники Программы  Цель Программы  Показатель (индикатор) достижения цели программы  Задачи Программы  Показатели решения задач Программы  Сроки реализации  Программы  Объемы и источники финансового обеспечения Программы  Ожидаемые конечные результаты реализации программы | «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя» (далее - Программа)  комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя  садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, расположенные на территории города Ставрополя и физические лица  поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя в рамках полномочий органов местного самоуправления для формирования комфортной городской среды для проживания  развитые сети инженерного обеспечения и транспортная доступность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Ставрополя  создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства и огородничества на территории города Ставрополя в рамках полномочий органов местного самоуправления;  обеспечение транспортной доступности к территориям садоводства и огородничества в границах города Ставрополя  протяженность сетей инженерного обеспечения в результате строительства, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения на территориях садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя;  площадь кадастровых кварталов, в границах которых расположены территории садоводства или огородничества, сформированные в результате выполнения комплексных кадастровых работ;  количество граждан, с которыми проведена просветительская работа в целях популяризации ведения садоводства и огородничества;  протяженность подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам на территории города Ставрополя, ремонт которых проведен в рамках реализации муниципальной программы  2020 - 2025 годы  объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Ставрополя составляет 44588,76 тыс. рублей, в том числе по годам:  2020 год - 7431,46 тыс. рублей;  2021 год - 7431,46 тыс. рублей;  2022 год - 7431,46 тыс. рублей  2023 год - 7431,46 тыс. рублей;  2024 год - 7431,46 тыс. рублей;  2025 год - 7431,46 тыс. рублей  развитые сети инженерного обеспечения садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Ставрополя с 2020 по 2025 года;  уточнены границы участков и территории садоводства или огородничества с 2020 по 2025 года;  увеличения количества граждан желающих вести садоводство и огородничество с 2020 по 2025 года;  максимальное количество граждан, среди которых проведена просветительская работа в целях популяризации ведения садоводства и огородничества;  осуществление комфортного доступа к садоводческим некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим товариществам на территории города Ставрополя с 2020 по 2025 года |

1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации

Программы и прогноз ее развития

На территории города Ставрополя насчитывается 197 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с общей площадью 4729 га при средней площади такого объединения граждан 17310 кв. м и средней площади садового, огородного и дачного участка 580 кв. м.

На окраинах города Ставрополя расположено 87 процентов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. На территориях 54 процентов таких объединений граждан отсутствует электроснабжение, в 90 процентов указанных объединений граждан отсутствует газоснабжение, 89 процентов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан не имеют питьевой воды. В 97 процентов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан отсутствуют объекты противопожарной безопасности, такие как пожарные емкости, водоемы, гидранты.

Внедрение конкретных форм поддержки ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя создаст условия для развития ведения гражданами садоводства и огородничества, а также для производства продукции садоводства, огородничества либо другой сельскохозяйственной продукции с последующей ее переработкой. Пути решения обозначенных в настоящей Программе проблем соответствуют приоритетам развития города Ставрополя в части повышения качества жизни граждан и социального развития города Ставрополя.

Принятие и реализация Программы позволит обеспечить адресную поддержку ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя, а также обеспечит занятость и рост доходов населения.

Граждане, ведущие садоводство и (или) огородничество, за свой счет и своим трудом обеспечивают решение социально значимых проблем.

За период с 2014 года по 2019 год прослеживается положительная динамика развития инфраструктуры садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя.

Однако требуется упорядочение застройки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя, в целях снятия социальной напряженности на их территориях.

Для чего необходимо осуществлять:

подготовку проектов планировки садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Ставрополя, с целью обеспечения их коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурами;

регулирование застройки садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=48284E702687A435E95FBAA778F789FCB441529C23D3BE8CE624801B30E39BCC06D91395138A1E9DEB9AA7CC09Z7gAR) Российской Федерации, нормативами градостроительного проектирования Ставропольского края, [Правила](consultantplus://offline/ref=E3A86433FE218A4859D068EF0549750F0FFCBC71EF6799B8C041CA6DD53DAC73C3F9A6D863862602D48CA8FE131910382F641D63F53210D43852C5F5VCa2S) землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, нормативами градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края;

мониторинг неосвоенных земельных участков, расположенных на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя, и вовлечение их в хозяйственный оборот;

оказание методической помощи садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на территории города Ставрополя, в целях приведения документации на земельные участки в соответствие с действующим законодательством.

Для более успешного и динамичного развития садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории города Ставрополя необходимо содействие органов местного самоуправления города Ставрополя в рамках установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=48284E702687A435E95FBAA778F789FCB541569024DBBE8CE624801B30E39BCC06D91395138A1E9DEB9AA7CC09Z7gAR) от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий.

Формами поддержки садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ органами местного самоуправления могут являться:

ведение просветительской работы в целях популяризации ведения садоводства и огородничества;

обеспечение деятельности Совета по организации взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан, расположенными на территории города Ставрополя;

организация в границах территорий садоводства или огородничества снабжения тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, снабжения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

осуществление финансирования выполнения комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены территории садоводства и огородничества на территории города Ставрополя;

поддержка развития садоводства и огородничества в иных формах, установленных законодательством Российской Федерации.

В рамках реализации Программы могут возникнуть риски ее реализации как внешние, так и внутренние.

Под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем могут возникнуть следующие внешние риски реализации Программы:

правовые, связанные с несовершенством законодательства, изменением законодательства Российской Федерации;

финансово-экономические, связанные с возможным уменьшением объема средств бюджета города Ставрополя, направляемых на реализацию мероприятий Программы;

природные и техногенные чрезвычайные ситуации, возникающие в процессе изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, в том числе вызванных пожарами.

В целях минимизации вышеуказанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается оперативное реагирование и принятие мер по управлению рисками ее реализации:

мониторинг и контроль реализации Программы;

оптимизация расходов бюджета города Ставрополя и привлечение дополнительных средств на реализацию Программы;

оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации, Ставропольского края, города Ставрополя;

определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий (мероприятий) Программы;

уточнение перечня и состава основных мероприятий (мероприятий) Программы и сроков их реализации с сохранением ожидаемых результатов реализации Программы.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя в рамках полномочий органов местного самоуправления для формирования комфортной городской среды для проживания.

Для достижения поставленной цели Программой предусматривается решение следующих задач:

создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства и огородничества на территории города Ставрополя в рамках полномочий органов местного самоуправления;

обеспечение транспортной доступности к территориям садоводства и огородничества в границах города Ставрополя.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 6 лет, с 2020 года по 2025 год включительно.

4. Перечень и общая характеристика

мероприятий Программы

[Перечень](consultantplus://offline/ref=48284E702687A435E95FA4AA6E9BD7F6B04A089426D8B2DDB377864C6FB39D9954994DCC51CD0D9DEA84A4CE0979509B68F97499E298BAFC99F13F9CZDg6R) и общая характеристика мероприятий Программы приведены в приложении 1 к Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы на весь период действия осуществляется за счет средств бюджета города Ставрополя в сумме 44588,76 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год - 7431,46 тыс. рублей;

2021 год - 7431,46 тыс. рублей;

2022 год - 7431,46 тыс. рублей

2023 год - 7431,46 тыс. рублей;

2024 год - 7431,46 тыс. рублей;

2025 год - 7431,46 тыс. рублей.

Объем бюджетных средств определяется решениями Ставропольской городской Думы о бюджете города Ставрополя на очередной финансовый год и плановый период.

Финансирование Программы за счет средств бюджетов Российской Федерации и Ставропольского края, а также за счет внебюджетных источников не предусмотрено.

6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией и реализация Программы осуществляются ответственным исполнителем Программы в соответствии с детальным планом-графиком реализации Программы на очередной финансовый год (далее - детальный план-график).

Ответственный исполнитель Программы:

разрабатывает ежегодно детальный план-график совместно с соисполнителем Программы и направляет его в комитет экономического развития администрации города Ставрополя на согласование не позднее 01 декабря года, предшествующего очередному финансовому году;

утверждает детальный план-график, согласованный с комитетом экономического развития администрации города Ставрополя, не позднее 31 декабря года, предшествующего финансовому году;

представляет в комитет экономического развития администрации города Ставрополя до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации Программы в порядке, установленном муниципальным правовым актом администрации города Ставрополя.

В процессе реализации Программы ответственный исполнитель Программы по согласованию с соисполнителем Программы может вносить предложения о внесении изменений в Программу.

Мониторинг и контроль реализации Программы осуществляются в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом администрации города Ставрополя.

Сведения о составе и значениях показателей (индикаторов) достижения целей Программы приведены в приложении 2.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям и задачам Программы приведены в приложении 3.

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

Приложение 1

к муниципальной программе

«Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя»

ПЕРЕЧЕНЬ

и общая характеристика мероприятий (мероприятий) муниципальной программы «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия (мероприятия) | | Ответствен  ный  исполни  тель,  соисполни  тель(и) | Сроки  исполнения  (годы) | Обоснование  выделения  основного мероприятия (мероприятия) | Всего  (тыс. руб.) | Объем и источники финансирования (бюджет города Ставрополя), тыс. рублей,  в том числе по годам: | | | | | | | Взаимосвязь с показателями (индикаторами) Программы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| Цель: Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя в рамках полномочий органов местного самоуправления для формирования комфортной городской среды для проживания | | | | | | | | | | | | | пункт 1 приложения 2 к Программе | |
| Задача 1: создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства и огородничества на территории города Ставрополя в рамках полномочий органов местного самоуправления; | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельнос  ти Совета по организации взаимодействия отрасле  вых (функциональных) и территорииальных органов администрации города Ставрополя с садоводческими, огородническими и дачными некоммерчес | | | комитет по управлению муниципальным имуществом  города Ставрополя; комитет городского хозяйства администра | 2020 - 2025 | обеспечение контроля за выполнением требований законодательства Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | | - |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| кими объединениями граждан, расположен  ными на территории города Ставрополя | | | ции города Ставрополя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Основное мероприятие 2.  Выполнение комплекс  ных кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых распо  ложены территории садо водства и огородничества на территории города Ставрополя | | | комитет по управлению муници  пальным имуществом города Ставрополя | 2020 - 2025 | содействие в вы  полнении комп  лексных кадастро  вых работ приме  нительно к кадас  тровым кварта  лам, в границах которых располо жены территории садоводства или огородничества | 1080,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | | пункт 3 приложения 2 к Программе |
| Основное мероприятие 3.  Проведение просветительской работы среди граждан в целях популяризации ведения садоводства и огородничества | | | комитет по управлению муници  пальным имуществом города Ставрополя | 2020 - 2025 | содействие ведению садоводства и огородничества гражданам на территории города Ставрополя | - | - | - | - | - | - | - | | пункт 4 приложения 2 к Программе |
| Основное мероприятие 4.  Инженерное обеспечение садоводческих некоммерческих  товариществ, огороднических некоммерческих  товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, | | | комитет городского хозяйства администра  ции города Ставрополя | 2020 - 2025 | содействие в развитии инфраструктуры садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ | 12000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | | пункт 2 приложения 2 к Программе |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Задача 2: Обеспечение транспортной доступности к территориям садоводства и огородничества в границах города Ставрополя | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5.  Ремонт подъездных авто  мобильных дорог общего пользования местного зна  чения к садоводческим некоммерческим товари  ществам, огородническим некоммерческим товари  ществам, а также неком  мерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в | | | комитет городского хозяйства администра  ции города Ставрополя | 2020 - 2025 | содействие в развитии транспортной инфраструктуры | 31508,76 | 5251,46 | 5251,46 | 5251,46 | 5251,46 | 5251,46 | 5251,46 | | Пункт 5 приложения 2 к Программе |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенным на территории города Ставрополя | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Итого по муниципальной программе: | | | | | | 43688,76 | 7431,46 | 7431,46 | 7431,46 | 7431,46 | 7431,46 | 7431,46 | |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя»

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях показателей (индикаторов) достижения целей и показателей решения задач муниципальной программы «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) достижения цели Программы и показатели решения задач подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) достижения цели и показателя решения задач программы по годам | | | | | | | | | | | |
| Отчетный год  2018 | | Текущий год  2019 | Первый год планового периода  2020 | | Очередной период  2021 | Очередной период  2022 | | Очередной период  2023 | Очередной период  2024 | Очередной период  2025 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | |
| Цель: Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя в рамках полномочий органов местного самоуправления для формирования комфортной городской среды для проживания | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Развитые сети инженерного обеспечения и транспортная доступность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории города Ставрополя | км | - | 107 | | 49 | 53 | | 58 | 63 | | 67 | | 71 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
| Задача 1: Создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства и огородничества на территории города Ставрополя в рамках полномочий органов местного самоуправления | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Протяженность сетей инженерного обеспече ния в результате строи тельства, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения на территориях садоводческих некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огород ничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных на территории города Ставрополя | км | - | | 85 | 25 | | 27 | 30 | | 33 | 35 | 37 | |
| 1 | 2 | 3 |  | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | |
| 3 | Площадь кадастровых кварталов, в границах которых расположены территории садоводства или огородничества, сформированные в результате выполнения комплексных кадастровых работ | га | - | | 10,00 | 12,00 | | 15,00 | 17,00 | | 20,00 | 22,00 | 24,00 | |
| 4 | Количество граждан, с которыми проведена просветительская работа в целях популяризации ведения садоводства и огородничества | тыс. человек | - | | 120,00 | 130,00 | | 140,00 | 150,00 | | 160,00 | 170,00 | 180,00 | |
| Задача 2: Обеспечение транспортной доступности к территориям садоводства и огородничества в границах города Ставрополя | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Протяженность подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим некоммер ческим товариществам, огородническим неком мерческим товари ществам на территории города Ставрополя, ремонт которых проведен в рамках реализации муници пальной программы | км | - | | 22,00 | 24,00 | | 26,00 | 28,00 | | 30,00 | 32,00 | 34,00 | |

Приложение 3

к муниципальной программе «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям и задачам муниципальной программы «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели и задачи программы | Значение весовых коэффициентов, присвоенных целям программы | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Цель: поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя в рамках полномочий органов местного самоуправления для формирования комфортной городской среды для проживания | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1) | Задача 1: создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства и огородничества на территории города Ставрополя в рамках полномочий органов местного самоуправления; | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 2) | Задача 2: обеспечение транспортной доступности к территориям садоводства и огородничества в границах города Ставрополя | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |