Приложение

к решению

Ставропольской городской Думы

от №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели и задачи Стратегии | Наименование муниципальной программы | Наименование показателя реализации Стратегии | Единица измерения показателя реализации стратегии | Плановое значение показателя реализации Стратегии | Оценка показателя реализации Стратегии за отчетный период по отношению к последнему году реализации Стратегии |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II этап (2019–2024 годы) |
| **Цель 1. Развитие социальной сферы, благоприятной для реализации человеческого потенциала** |
| НАПРАВЛЕНИЕ 1. ОБРАЗОВАНИЕ |
| Цель 1. Создание условий для непрерывного образования, укрепления здоровья, совершенствование системы дополнительного образования детей |
| Задача |
| 1.1. | Обеспечение доступного, качественного и непрерывного образования, соответствующего современным требованиям общества | «Развитие образования в городе Ставрополе» | количество созданных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Ставрополя (с нарастающим итогом)доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих образовательные услуги в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Ставрополянагрузка муниципальных дошкольных образовательных организаций города Ставрополя (отношение численности детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации, к числу имеющихся мест)количество муниципальных общеобразовательных организаций города Ставрополя, принявших участие в международных и всероссийских мониторинговых исследованиях качества образованиярезультат оценки качества знаний в муниципальных организациях города Ставрополядоля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций города Ставрополя, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций города Ставрополя | мест%%ед.%% | 15 82277,0110,04958,60,5 | 2019 год – 15 8222020 год – 15 8222021 год – 15 8222022 год – 15 8222023 год – 15 8222024 год – 15 82212019 год – 75,62020 год – 75,82021 год – 76,02022 год – 76,42023 год – 76,82024 год – 77,02019 год – 162,82020 год – 150,02021 год – 140,02022 год – 130,02023 год – 120,02024 год – 110,02019 год – 442020 год – 452021 год – 462022 год – 472023 год – 482024 год – 4922019 год – 58,12020 год – 58,22021 год – 58,32022 год – 58,42023 год – 58,52024 год – 58,62019 год – 1,82020 год – 1,52021 год – 1,22022 год – 0,92023 год – 0,62024 год – 0,5 |
| 1.2. | Сохранение и укрепление здоровья детей в период получения образования на всех его уровнях, формирование культуры здоровья | «Развитие образования в городе Ставрополе» | доля обучающихся, охваченных организованным отдыхом в каникулярное время в летний период в летних оздоровительных лагерях на базе муниципальных образовательных организаций города Ставрополя, от общего количества обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополяколичество проведенных мероприятий спортивной направленности в муниципальных образовательных организациях города Ставрополя | %ед. | 20,0350 | 2019 год – 19,32020 год – 19,42021 год – 19,52022 год – 19,72023 год – 19,92024 год – 20,032019 год – 3082020 год – 3162021 год – 3242022 год – 3322023 год – 3402024 год – 350 |
| 1.3. | Сохранение системы инклюзивного обучения, обеспечивающей расширение возможностей получения общего и дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья | «Развитие образования в городе Ставрополе» | количество муниципальных образовательных организаций города Ставрополя, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровьяколичество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя по образовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоровья | шт.чел. | 35275 | 2019 год – 292020 год – 302021 год – 312022 год – 332023 год – 352024 год – 352019 год – 2652020 год – 2702021 год – 2752022 год – 2752023 год – 2752024 год – 2754 |
| Цель 2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных организациях города Ставрополя2 |
| Задача |
| 2.1. | Сокращение дефицита мест в муниципальных образовательных организациях города Ставрополя за счет расширения сети муниципальных образовательных организаций города Ставрополя | «Развитие образования в городе Ставрополе» | нагрузка муниципальных дошкольных образовательных организаций города Ставрополя (отношение численности детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации, к числу имеющихся мест)доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя, обучающихся в первую сменуколичество созданных мест в муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя (с нарастающим итогом)количество созданных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Ставрополя (с нарастающим итогом)доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих образовательные услуги в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Ставрополя | %%местмест% | 110,0100,031 73515 82277,0 | 2019 год – 162,82020 год – 150,02021 год – 140,02022 год – 130,02023 год – 120,02024 год – 110,02019 год – 73,72020 год – 75,02021 год – 80,02022 год – 85,02023 год – 90,02024 год – 100,02019 год – 31 2952020 год – 31 2952021 год – 31 7352022 год – 31 7352023 год – 31 7352024 год – 31 73552019 год – 15 8222020 год – 15 8222021 год – 15 8222022 год – 15 8222023 год – 15 8222024 год – 15 8222019 год – 75,62020 год – 75,82021 год – 76,02022 год – 76,42023 год – 76,82024 год – 77,0 |
| Цель 3. Создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся |
| Задача |
| 3.1. | Развитие системы комплексного сопровождения талантливых и одаренных детей | «Развитие образования в городе Ставрополе» | количество проведенных творческих и интеллектуальных мероприятий в муниципальных образовательных организациях города Ставрополяколичество детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей города Ставрополя | ед.чел. | 20051 400 | 2019 год – 2002020 год – 2002021 год – 2002022 год – 2002023 год – 2002024 год – 2002019 год – 49 8542020 год – 49 9902021 год – 50 20062022 год – 50 5002023 год – 51 0002024 год – 51 400 |
| 3.2. | Обеспечение широкого выбора образовательных программ и направлений, в том числе с использованием информационных технологий, электронных средств обучения | - | увеличение количества выпускников общеобразовательных учреждений города Ставрополя, поступающих в высшие учебные заведения | - | - | - |
| 3.3 | Совершенствование системы патриотического воспитания обучающихся муниципальных образовательных организаций города Ставрополя  |  «Развитие образования в городе Ставрополе»  | количество проведенных мероприятий в муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя по патриотическому воспитанию обучающихся и развитию волонтерского движенияколичество обучающихся муниципальных образовательных организаций города Ставрополя, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование социальной активности, гражданственности и патриотизма | ед.чел. | 9050 000 | 2019 год – 852020 год – 862021 год – 872022 год – 882023 год – 892024 год – 902019 год – 43 5002020 год – 45 0002021 год – 46 5002022 год – 48 0002023 год – 49 2502024 год – 50 0007 |
| НАПРАВЛЕНИЕ 2. КУЛЬТУРА |
| Цель 1. Создание необходимых условий для развития культуры на территории города Ставрополя |
| Задача  |
| 1.1 | Развитие современной культурно-досуговой инфраструктуры с комфортными условиями, широким спектром и высоким качеством услуг, доступных для различных категорий населения |  «Культура города Ставрополя» | число культурно-массовых мероприятий, проведенных в муниципальных учреждения культурно-досугового типаколичество человек, принявших участие в культурно-массовых мероприятияхчисло посещений муниципальных библиотекчисло зрителей на театрально-концертных мероприятиях профессиональных коллективовчисло культурно-массовых мероприятий на платной основе в клубных учрежденияхчисло посещений муниципальных учреждений культуры, осуществляющих музейное делочисленность граждан, относящихся к отдельным категориям, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях на территории города Ставрополя | ед.тыс. челтыс. челтыс. челед.тыс. челтыс. чел | 174228,3440,5248,058366,116,4 | 2019 год - 1732020 год - 1732021 год - 1742022 год - 1742023 год - 1742024 год - 1742019 год - 216,052020 год - 218,502021 год - 220,952022 год - 223,402023 год - 225,852024 год - 228,302019 год – 440,42020 год – 440,42021 год – 440,52022 год – 440,52023 год – 440,52024 год – 440,52019 год - 243,02020 год - 244,02021 год - 245,082022 год - 246,02023 год - 247,02024 год - 248,02019 год - 5782020 год - 5792021 год - 5802022 год - 5812023 год - 5822024 год - 5832019 год - 26,52020 год - 34,42021 год - 42,32022 год - 50,22023 год - 58,1 2024 год - 66,12019 год - 16,202020 год - 16,242021 год - 16,282022 год - 16,322023 год - 16,362024 год - 16,40 |
| 1.2. | Обеспечение устойчивого развития культурного многообразия города Ставрополя, повышение уровня вовлеченности населения в культурную жизнь города Ставрополя |  «Культура города Ставрополя» | число обучающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополядоля обучающихся в муниципальных учреждениях культуры города Ставрополя и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя, принявших участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставкахдоля муниципальных учреждений культуры города Ставрополя и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа муниципальных учреждений культуры города Ставрополя и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в области искусств города Ставрополя | чел.%% | 4 3502418 | 2019 год- 4 2202020 год- 4 2402021 год- 4 2602022 год- 4 3002023 год- 4 3252024 год- 4 3502019 год - 232020 год - 2392021 год - 232022 год - 242023 год - 242024 год – 242019 год - 162020 год - 162021 год - 162022 год - 182023 год - 182024 год - 1810 |
| 1.3 | Содействие возрождению и укреплению культурных основ казачества в городе Ставрополе |  «Культура города Ставрополя» | количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя, реализующих дополнительные общеразвивающие программы с использованием культурно-исторических традиции казачества, участвующих в региональных, межрегиональных и общероссийских сборах, конкурсах и соревнованиях | чел. | 65 | 2019 год - 572020 год - 582021 год - 602022 год - 612023 год - 632024 год - 65 |
| 1.4  | Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия города Ставрополя, воссоздание достопримечательных мест города Ставрополя, формирование туристической привлекательности |  «Культура города Ставрополя» | доля зданий муниципальных учреждений культуры города Ставрополя, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры города Ставрополя доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополя, в которых проведены ремонтно-реставрационные работы, к общему числу объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности города Ставрополяколичество объектов культурно-досуговой инфраструктуры на территории города Ставрополя | %%шт. | 29,769,032 | 2019 год – 28,32020 год – 28,62021 год – 28,92022 год – 29,22023 год - 29,52024 год – 29,72019 год - 67,02020 год - 67,3112021 год - 67,72022 год - 68,32023 год - 68,72024 год - 69,02019 год - 312020 год - 312021 год - 312022 год - 312023 год - 322024 год - 32 |
| НАПРАВЛЕНИЕ 3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
| Цель 1. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории города Ставрополя |
| Задача |
| 1.1. | Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта на территории города Ставрополя |  «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» | обеспеченность спортивными сооружениями, в том числе:спортивные залыплоскостными сооружениямиплавательными бассейнами | %%% | 44,851,413,3 | 2019 год – 38,52020 год – 39,32021 год – 40,12022 год – 41,02023 год – 42,42024 год – 44,82019 год – 48,42020 год – 49,1122021 год – 49,92022 год – 50,32023 год – 50,82024 год – 51,42019 год – 11,22020 год – 11,62021 год – 12,12022 год – 12,52023 год – 12,92024 год – 13,3 |
| 1.2. | Пропаганда здорового образа жизни, популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения города Ставрополя | «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» | доля населения города Ставрополя, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности города Ставрополя | % | 33,0 | 2019 год – 30,32020 год – 30,82021 год – 31,22022 год – 31,72023 год – 32,52024 год – 33,0 |
| 1.3. | Вовлечение различных групп населения города Ставрополя в регулярные занятия физической культурой и спортом | «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» | доля населения города Ставрополя, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности города Ставрополя | % | 33,0 | 2019 год – 30,32020 год – 30,82021 год – 31,22022 год – 31,72023 год – 32,52024 год – 33,0 |
| 1.4. | Обеспечение деятельности Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории города Ставрополя | «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» | доля населения города Ставрополя, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности города Ставрополя | % | 33,0 | 2019 год – 30,32020 год – 30,82021 год – 31,22022 год – 31,72023 год – 32,52024 год – 33,0 |
| 1.5. | Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Ставропольского края и создание условий для подготовки спортивных сборных команд города Ставрополя | «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» | доля населения города Ставрополя, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности города Ставрополя | % | 33,0 | 2019 год – 30,32020 год – 30,8132021 год – 31,22022 год – 31,72023 год – 32,52024 год – 33,0 |
| 1.6. | Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя | «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» | доля населения города Ставрополя, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности города Ставрополя | % | 33,0 | 2019 год – 30,32020 год – 30,82021 год – 31,22022 год – 31,72023 год – 32,52024 год – 33,0 |
| 1.7. | Обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности города Ставрополя |  «Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» | обеспеченность спортивными сооружениями, в том числе:спортивные залыплоскостными сооружениямиплавательными бассейнами | %%% | 44,851,413,3 | 2019 год – 38,52020 год – 39,52021 год – 40,12022 год – 41,02023 год – 42,42024 год – 44,82019 год – 48,42020 год – 49,12021 год – 49,92022 год – 50,32023 год – 50,82024 год – 51,42019 год – 11,22020 год – 11,6142021 год – 12,12022 год – 12,52023 год – 12,92024 год – 13,3 |
| НАПРАВЛЕНИЕ 4. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА |
| Цель 1.Формирование безопасной и гармоничной внешней среды, которая позволит молодежи чувствовать себя комфортно, сохранять и укреплять свое здоровье, получать качественное образование, творчески и профессионально самореализовываться, создавать и сохранять семьи, улучшать свое благосостояние и повышать свой социальный статус |
| Задача  |
| 1.1 | Интеграция молодежи в процессы социально-экономического, общественно-политического, культурного развития города Ставрополя | «Молодежь города Ставрополя» | доля молодых граждан, проживающих на территории города Ставрополя (далее – молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе Ставрополедоля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных организаций, действующих на территории города Ставрополяколичество молодежных организаций, занимающихся реализацией молодежной политикидоля студентов являющихся участниками студенческих отрядов от общей численности студентов осуществляющих обучение в образовательных организациях на территории города Ставрополя | %%шт.% | 48,040,0204,5 | 2019 год – 46,02020 год – 46,32021 год – 46,92022 год – 47, 42023 год – 47,72024 год – 48,02019 год – 35,02020 год – 36,02021 год – 37,0 2022 год – 38,0 2023 год – 39,02024 год – 40,02019 год – 162020 год – 162021 год – 172022 год – 18152023 год – 192024 год – 202019 год – 3,72020 год – 3,82021 год – 4,02022 год – 4,12023 год – 4,32024 год – 4,5 |
| 1.2. | Развитие инфраструктуры по работе с молодежью | «Молодежь города Ставрополя» | доля молодых граждан, проживающих на территории города Ставрополя (далее – молодые граждане), задействованных в мероприятиях по реализации молодежной политики в городе Ставрополе | % | 48,0 | 2019 год – 46,02020 год – 46,32021 год – 46,92022 год – 47,42023 год – 47,72024 год – 48,0 |
| НАПРАВЛЕНИЕ 5.СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ |
| Цель 1. Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке |
| Задача |
| 1.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки отдельных категорий граждан | «Социальная поддержка населения города Ставрополя» | объем услуг по социальной поддержке, оказанных гражданам за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города Ставрополядоля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых инвалидам в сфере социальной защиты населения (от общего количества предоставленных государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения) | тыс. услуг% | 150,036,0 | 2019 год – 148,02020 год – 148,162021 год – 148,722022 год – 149,302023 год – 149,862024 год – 150,0162019 год – 33,002020 год – 32,102021 год – 32,102022 год – 32,202023 год – 34,002024 год – 36,00 |
| 1.2. | Развитие системы предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |  «Социальная поддержка населения города Ставрополя» | объем услуг по социальной поддержке, оказанных гражданам за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города Ставрополядоля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых инвалидам в сфере социальной защиты населения (от общего количества предоставленных государственных и муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения) | тыс. услуг% | 150,036,0 | 2019 год – 148,02020 год – 148,162021 год – 148,722022 год – 149,302023 год – 149,862024 год – 150,02019 год – 33,002020 год – 32,102021 год – 32,102022 год – 32,202023 год – 34,002024 год – 36,0017 |
| 1.3. | Совершенствование социальной поддержки семьи и детей |  «Социальная поддержка населения города Ставрополя» | объем услуг по социальной поддержке, оказанных гражданам за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города Ставрополя | тыс. услуг | 150,0 | 2019 год – 148,02020 год – 148,162021 год – 148,722022 год – 149,302023 год – 149,862024 год – 150,0 |
| 1.4. | Реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей |  «Социальная поддержка населения города Ставрополя» | объем услуг по социальной поддержке, оказанных гражданам за счет средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города Ставрополя | тыс. услуг | 150,0 | 2019 год – 148,02020 год – 148,162021 год – 148,722022 год – 149,302023 год – 149,862024 год – 150,0 |
| 1.5. | Создание «доступной среды» для инвалидов и других маломобильных групп населения |  «Социальная поддержка населения города Ставрополя» | доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур, введенных в эксплуатацию с 01 января 2005 года (от общего количества введенных в эксплуатацию объектов на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края)доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур, введенных в эксплуатацию с 01 июля 2016 года, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов (от общего количества вновь вводимых на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края)доля городских автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по расписанию с остановкой на каждом остановочном пункте и городского электрического транспорта (троллейбусов), соответствующих требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (от общего количества городских автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по расписанию с остановкой на каждом остановочном пункте и городского электрического транспорта (троллейбусов)доля существующих объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур, которые в результате проведения на них после 01 июля 2016 года капитального ремонта, реконструкции, модернизации, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию после 01 июля 2016 года на территории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края)количество предоставленных услуг по перевозке инвалидов, передвигающихся с помощью инвалидных кресел-колясок, костылей, и сопровождению инвалидов по слуху и зрению к объектам социальной инфраструктуры города Ставрополя | %%%%заявок | 82,5100,026,11100,05 250 | 2019 год – 82,302020 год – 82,312021 год – 82,322022 год – 82,332023 год – 82,342024 год – 82,50182019 год – 100,002020 год – 100,002021 год – 100,002022 год – 100,002023 год – 100,002024 год – 100,002019 год – 26,112020 год – 26,112021 год – 26,112022 год – 26,112023 год – 26,112024 год – 26,11192019 год – 100,002020 год – 100,002021 год – 100,002022 год – 100,002023 год – 100,002024 год – 100,00202019 год – 5 2502020 год – 5 2502021 год – 5 2502022 год – 5 2502023 год – 5 2502024 год – 5 250 |
| 1.6. | Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим в соответствии с учредительными документами деятельность в области социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан |  «Социальная поддержка населения города Ставрополя» | количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих в соответствии с учредительными документами деятельность в области социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, получивших финансовую поддержку за счет средств бюджета города Ставрополя | шт. | 4 | 2019 год – 42020 год – 42021 год – 42022 год – 42023 год – 42024 год – 421 |
| НАПРАВЛЕНИЕ 6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО, ОПТИМИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ |
| Цель 1. Формирование единого информационного пространства с учетом потребностей населения города Ставрополя |
| Задача |
| 1.1. | Обеспечение функционирования и развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления города Ставрополя | «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» | доля муниципальных учреждений города Ставрополя, подключенных к единой сети передачи данных органов администрации города Ставрополядоля обновленной компьютерной техники в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя | %% | 50,620,0 | 2019 год – 20,02020 год – 25,02021 год – 30,02022 год – 35,02023 год – 40,02024 год – 50,62019 год – 20,02020 год – 20,02021 год – 20,02022 год – 20,02023 год – 20,02024 год – 20,0 |
| 1.2. | Расширение области применения цифровых коммуникационных технологий в сферах деятельности органов местного самоуправления города Ставрополя | «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» | количество муниципальных автоматизированных информационных систем в администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и территориальных органах администрации города Ставрополя | ед. | 20,0 | 2019 год – 12222020 год – 122021 год – 122022 год – 132023 год – 152024 год – 20 |
| 1.3. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления города Ставрополя | «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» | размещение информационных материалов о деятельности администрации города Ставрополя на 4 телевизионных каналах, 5 радиостанциях с вещанием в FM-диапазоне, а также в газетах «Вечерний Ставрополь», «МК-Кавказ» | - | - | - |
| Цель 2. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе, в том числе в электронной форме |
| Задача |
| 2.1. | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в многофункциональных центрах, в электронной форме | «Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе» | доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополядоля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города Ставрополя на базе многофункциональ ных центров | %% | 92,090,0 | 2019 год – 91,02020 год – 91,02021 год – 91,22022 год – 91,52023 год – 91,52024 год – 92,0232019 год – 90,02020 год – 90,02021 год – 90,02022 год – 90,02023 год – 90,02024 год – 90,0 |
| **Цель 2. Создание институциональной среды, стимулирующей развитие экономики, повышение предпринимательской инициативы и рост инвестиционной активности** |
| НАПРАВЛЕНИЕ 7. СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ |
| Цель 1. Стимулирование инвестиционной активности |
| Задача  |
| 1.1. | Оказание содействия реализации приоритетных инвестиционных и инновационных проектов по принципу «одного окна» в городе Ставрополе | «Экономическое развитие города Ставрополя» | объем инвестиций в основной капитал (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)инвестиции в основной капитал на душу населения | млн рублейтыс. рублей | 38 175,550,48 | 2019 год– 33 329,362020 год – 33 962,62021 год – 34 641,92022 год – 35 507,92023 год – 36 644,22024 год – 38 175,52019 год – 33,042020 год – 40,22021 год – 42,552022 год – 45,542023 год – 47,582024 год – 50,4824 |
| 1.2. | Создание благоприятных условий для модернизации основных производственных фондов и диверсификации экономики города Ставрополя | «Экономическое развитие города Ставрополя» | инвестиции в основной капитал на душу населенияобъем инвестиций в основной капитал(за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, на душу населения | тыс. рублеймлн рубтыс. рублей | 50,4838 175,5109,6 | 2019 год – 33,042020 год – 40,202021 год – 42,552022 год – 45,542023 год – 47,582024 год – 50,482019 год– 33 329,362020 год – 33 962,62021 год – 34 641,92022 год – 35 507,92023 год – 36 644,22024 год – 38 175,52019 год – 98,82020 год – 97,12021 год – 95,22022 год – 93,72023 год – 92,82024 год – 109,6 |
| 1.3. | Развитие региональных индустриальных парков на территории города Ставрополя, а также создание благоприятных административных, инфраструктурных и иных условий для ведения деятельности резидентами указанных парков | «Экономическое развитие города Ставрополя» | инвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательстваобъем инвестиций в основной капитал (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, на душу населенияинвестиции в основной капитал на душу населения | млн рублеймлн рублейтыс. рублейтыс. рублей | 22 939,738 175,5109,650,48 | 2019 год – 21 166,22020 год – 21 458,32021 год – 21 794,62022 год – 22 192,72023 год – 22 621,12024 год – 22 939,72019 год– 33 329,362020 год – 33 962,62021 год – 34 641,92022 год – 35 507,92023 год – 36 644,22024 год – 38 175,52019 год – 98,8252020 год – 97,12021 год – 95,22022 год – 93,72023 год – 92,82024 год – 109,62019 год – 33,042020 год – 40,202021 год – 42,552022 год – 45,542023 год – 47,582024 год – 50,48 |
| 1.4. | Развитие системы взаимодействия органов местного самоуправления города Ставрополя с частными партнерами и экспертным сообществом по вопросам реализации проектов муниципально - частного партнерства и концессионных соглашений | «Экономическое развитие города Ставрополя» | объем инвестиций в основной капитал (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)инвестиции в основной капитал на душу населения | млн рублейтыс. рублей | 38 175,550,48 | 2019 год– 33 329,362020 год – 33 962,62021 год – 34 641,92022 год – 35 507,92023 год – 36 644,22024 год – 38 175,52019 год – 33,042020 год – 40,202021 год – 42,552022 год – 45,542023 год – 47,582024 год – 50,48 |
| 1.5. | Содействие в привлечении финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов на территории города Ставрополя, развитие деловых контактов с финансово-кредитными институтами и институтами развития | «Экономическое развитие города Ставрополя» | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, на душу населенияобъем инвестиций в основной капитал (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)инвестиции в основной капитал на душу населенияинвестиции в основной капитал без субъектов малого предпринимательства | тыс. рублеймлн рублейтыс. рублеймлн рублей | 109,638 175,550,4822 939,7 | 2019 год – 98,82020 год – 97,12021 год – 95,22022 год – 93,72023 год – 92,82024 год – 109,62019 год– 33 329,362020 год – 33 962,62021 год – 34 641,9262022 год – 35 507,92023 год – 36 644,22024 год – 38 175,52019 год – 33,042020 год – 40,202021 год – 42,552022 год – 45,542023 год – 47,582024 год – 50,482019 год – 21 166,22020 год – 21 458,32021 год – 21 794,62022 год – 22 192,72023 год – 22 621,12024 год – 22 939,7 |
| 1.6. | Целевое позиционирование инвестиционного и инновационного потенциала города Ставрополя, в том числе посредством участия в российских и международных инвестиционных форумах, выставках, ярмарках и иных мероприятиях | «Экономическое развитие города Ставрополя» | объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, на душу населенияобъем инвестиций в основной капитал (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)инвестиции в основной капитал на душу населения | тыс. рублеймлн рублейтыс. рублей | 109,638 175,550,48 | 2019 год – 98,82020 год – 97,12021 год – 95,22022 год – 93,72023 год – 92,82024 год – 109,62019 год– 33 329,362020 год – 33 962,62021 год – 34 641,92022 год – 35 507,92023 год – 36 644,22024 год – 38 175,52019 год – 33,042020 год – 40,202021 год – 42,552022 год – 45,542023 год – 47,58272024 год – 50,48 |
| НАПРАВЛЕНИЕ 8. РАЗВИТИЕ СЕРВИСА И ТОРГОВЛИ |
| Цель 1.1. Повышение доступности товаров для населения |
| Задача  |
| 1.1. | Создание и развитие многоформатной инфраструктуры розничной торговли | - | количество стационарных торговых объектовобеспеченность населения площадью торговых объектов на душу населенияоборот организаций розничной торговли на душу населения | кв. мкв. мтыс. руб. | 30601,6814,1 | 2019 год – 2 7602020 год – 2 8202021 год – 2 8802022 год – 2 9402023 год – 3 0002024 год – 3 0602019 год - 1,52020 год - 1,52021 год - 1,52022 год - 1,62023 год - 1,62024 год - 1,62019 год - 612,92020 год – 653,12021 год – 693,32022 год – 733,52023 год – 773,72024 год – 814,1 |
| 1.2. | Создание максимально благоприятных условий местным товаропроизводителям | - | количество торговых объектов местного значения (магазины, павильоны продовольственных товаров и товаров смешанного ассортимента площадью до 300 кв. м.)количество ярмарок, проведенных на территории города Ставрополяобъем реализованной продукции на ярмарках в рамках акции «Покупай ставропольское!» | ед.ед.тонн | 110070900 | 2019 год - 10832020 год - 10872021 год - 10902022 год - 10952023 год - 10982024 год - 11002019 год - 652020 год - 66282021 год - 672022 год - 682023 год - 692024 год - 702019 год - 7832020 год - 8062021 год - 8292022 год - 8522023 год - 8782024 год - 900 |
| 1.3. | Модернизация розничных рынков на территории города Ставрополя | - | увеличения торговых мест | - | - | - |
| 1.4.43 | Создание торгово- логистических центров в городе Ставрополе | - | оборот организаций розничной торговли на душу населения | тыс. руб. | 814,1 | 2019 год - 612,92020 год – 653,12021 год – 693,32022 год – 733,52023 год – 773,72024 год – 814,1 |
| Цель 2. Развитие сервиса – сферы общественного питания и оказания бытовых услуг населению города Ставрополя |
| Задача  |
| 2.1. | Развитие объектов общественного питания на территории города Ставрополя | - | оборот организации общественного питания на душу населения | тыс руб. | 40,2 | 2019 год – 37,22020 год – 37,82021 год – 38,42022 год – 39,02023 год – 39,62024 год – 40,2 |
| 2.2. | Формирование оптимального размещения нестационарных торговых объектов по продаже сезонного ассортимента товаров на территории города Ставрополя | - | расширение зоны обслуживания и создание дополнительных рабочих мест | - | - | - |
| 2.3. | Размещение организаций бытового обслуживания населения с учетом обеспечения их территориальной доступности | - | увеличение количества предприятий бытового обслуживания населения в местах массовой застройки жилых районов города | - | - | -29 |
| 2.4. | Развитие бытового обслуживания отдельных категорий граждан на льготных условиях | - | увеличение количества граждан, предоставляемым бытовые услуги на льготных условиях | - | - | - |
| 2.5. | Модернизация организаций бытового обслуживания населения, проведение их технического перевооружения |  | увеличение количества и качества предоставляемых услуг |  |  |  |
| 2.6. | Повышение качества оказания бытовых услуг населению |  | удовлетворенность населения в бытовых услугах |  |  |  |
| НАПРАВЛЕНИЕ 9. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА |
| Цель 1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе |
| Задача |
| 1.1 | Содействие активизации предпринимательской деятельности | «Экономическое развитие города Ставрополя» | выручка от реализации товаров (работ, услуг) субъектов малого предпринимательствадоля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций в городе Ставрополе по состоянию на конец года | млн. рублей% | 225 28052,0 | 2019 год - 214 442,72020 год - 216 587,12021 год - 218 752,9 2022 год - 220 940,52023 год - 223 149,92024 год - 225 280,02019 год – 50,8 2020 год – 50,9 2021 год – 51,3 2022 год – 51,5 2023 год – 51,8 2024 год – 52,0 30 |
| 1.2. | Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в сфере производства товаров и оказания услуг, вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность на территории города Ставрополя | «Экономическое развитие города Ставрополя» | количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Ставрополя, в том числе занятых в сферах производства и услуг | ед. | 32 01813 500 | 2019 год – 30 2002020 год – 30 500 2021 год – 31 4002022 год – 31 8002023 год – 31 9502024 год – 32 0182019 год – 13 1102020 год – 13 180 2021 год – 13 2302022 год – 13 3502023 год – 13 4802024 год – 13 500 |
| НАПРАВЛЕНИЕ 10. РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА |
| Цель 1. Повышение туристической привлекательности города Ставрополя, развитие внутреннего и въездного туризма в городе Ставрополе |
| Задача |
| 1.1 | Создание благоприятных условий для развития туристской индустрии на территории города Ставрополя | «Экономическое развитие города Ставрополя» | численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения города Ставрополя (за отчетный год) | чел. | 28 068 | 2019 год – 27 3862020 год – 27 5222021 год – 27 6592022 год – 27 7962023 год – 27 9322024 год – 28 068 |
| 1.2. | Реализация комплекса мер по продвижению города Ставрополя как города, привлекательного для туризма | «Экономическое развитие города Ставрополя» | численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения города Ставрополя (за отчетный год) | чел. | 28 068 | 2019 год – 27 3862020 год – 27 5222021 год – 27 659312022 год – 27 7962023 год – 27 9322024 год – 28 068 |
| **Цель 3.Формирование комфортной городской среды для проживания и ведения бизнеса** |
| НАПРАВЛЕНИЕ 11. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СФЕРА  |
| Цель 1. Улучшение качества жизни населения за счет создания комфортной и гармоничной городской среды |
| Задача |
| 1.1 | Совершенствование системы правовых актов, регулирующих правоотношения в области землепользования и застройки |  | создание комфортной городской среды | - | - | - |
| 1.2. | Внедрение современных энергосберегающих технологий в градостроительстве, проектировании и строительстве объектов капитального строительства в городе Ставрополе |  | количество подготовленной проектной документации по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | шт. | 5 | 2019 год – 52020 год – 52021 год – 52022 год – 52023 год – 52024 год – 5 |
| Цель 2. Обеспечение комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и природных ресурсов, в том числе разработка проектов планировки территории города Ставрополя (проектов планировки, проектов межевания) |
| Задача |
| 2.1. | Разработка единой градостроительной концепции пространственного развития и территориального планирования, создание системы нормативно-правового регулирования градостроительной деятельности в городе Ставрополе | «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» | площадь территории города Ставрополя, обеспеченная документацией по планировке территорииплощадь территории города Ставрополя, обеспеченная проектами комплексного благоустройства территорииплощадь территории, сформированная под публичные пространства, для мест массового пребывания граждан в границах города Ставрополяввод в эксплуатацию общей площади жилья на 1000 человек населенияувеличение доли площади индивидуального жилищного строительства в общей площади жилья, введенного в эксплуатацию | гатыс. кв.гакв. м.% | 1 400,0196,022,049200,038,0 | 2019 год – 585,02020 год – 718,02021 год – 812,02022 год – 917,02023 год – 1 200,0322024 год – 1 400,0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 год – 120,02020 год – 150,02021 год – 160,02022 год – 170,02023 год – 180,02024 год – 196,0\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 год – 6,0492020 год – 11,0492021 год – 17,0492022 год – 20,0492023 год – 21,0492024 год – 22,049\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 год – 200,02020 год – 200,02021 год – 200,02022 год – 200,02023 год – 200,02024 год – 200,02019 год – 28,02020 год – 31,02021 год – 33,02022 год – 35,02023 год – 36,02024 год – 38,0 |
| 2.2. | Сохранение исторического, культурного наследия и природного ландшафта города Ставрополя | «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя» | площадь территории города Ставрополя, обеспеченная документацией по планировке территории | га | 1 400,0 | 2019 год – 585,02020 год – 718,02021 год – 812,0332022 год – 917,0 2023 год – 1 200,02024 год – 1 400, |
| 2.3. | Преобразование города Ставрополя путем объединения поселений с городским округом |  | площадь территории, включаемая в границы города Ставрополя | га | 210,7 |  2019 год – 210,7 2020 год – 0 2021 год – 0 2022 год – 0 2023 год – 0 2024 год – 210,7 |
| НАПРАВЛЕНИЕ 12. УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ |
| Цель 1. Эффективное использование муниципального имущества города Ставрополя и наполнение бюджета города Ставрополя неналоговыми поступлениями для реализации социально-экономического развития города Ставрополя. |
| Задача |
| 1.1. | Повышение эффективности использования земельных участков, пополнение бюджета города Ставрополя за счет использования свободных земельных участков | «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» | количество пустующих и неиспользуемых свободных земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборотколичество заключенных договоров аренды земельных участков путем проведения торгов | шт. шт. | 10040 | 2019 год - 702020 год – 772021 год – 822022 год – 892023 год – 992024 год – 1002019 год – 152020 год – 172021 год – 202022 год – 252023 год – 292024 год – 40 |
| 1.2. | Проведение работ по актуализации государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов |  | определение размера земельного налога, арендной платы, а также в ряде случаев выкупной стоимости земельных участков  | - | - | -3 |
| 1.3. | Упорядочение застройки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | «Поддержка ведения садоводства и огородничества на территории города Ставрополя» | площадь сформированных земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополяувеличение протяженности подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, расположенным на территории города Ставрополя, ремонт и реконструкция которых проведена в рамках реализации муниципальной программыувеличение протяженности сетей инженерного обеспечения в результате строительства, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополяколичество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, обеспечивающих возможность проезда до садовых, огородных и дачных земельных участков и обратно, расположенных на территории города Ставрополяувеличение площади территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя, на которых проведены противопожарные мероприятия, в том числе покос травыплощадь территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя, на которых проведены мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду (защита садовых, огородных и дачных земельных участков от эрозии и загрязнения)количество земельных участков, выявленных в результате проведения мониторинга неосвоенных земельных участков, расположенных на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, и вовлечение их в хозяйственный оборот | гакмкмшт.гагашт. | 140,025,042,01460,02 300,090 | 2019 год – 02020 год – 102021 год – 402022 год – 80342023 год – 1002024 год – 1402019 год – 4,02020 год – 8,02021 год – 14,02022 год – 18,02023 год – 22,02024 год – 25,02019 год – 5,02020 год – 12,02021 год – 20,02022 год – 26,02023 год – 35,0352024 год – 42,02019 год – 52020 год – 72021 год – 82022 год – 112023 год – 132024 год – 142019 год – 102020 год – 152021 год – 202022 год – 302023 год – 45362024 год – 602019 год – 350,02020 год – 460,02021 год – 850,02022 год – 1 500,02023 год – 2 000,02024 год – 2 300,02019 год – 702020 год – 772021 год – 82372022 год – 892023 год – 902024 год – 90 |
| 1.4. | Пополнение бюджета города Ставрополя от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, и продажи права на заключение договоров аренды нежилых помещений. Повышение эффективности использования муниципального имущества города Ставрополя и пополнение доходной части бюджета города Ставрополя путем поступления средств от его продажи и сдачи в аренду | «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами» | количество заключенных договоров аренды нежилых помещений путем проведения торговколичество пустующих помещений, вовлеченных в хозяйственный оборотколичество предоставленных в долгосрочную аренду нежилых помещений субъектам малого и среднего предпринимательства | шт.шт.шт. | 40188 | 2019 год – 102020 год – 152021 год – 182022 год – 232023 год – 282024 год – 402019 год – 42020 год – 52021 год – 82022 год – 102023 год – 152024 год – 182019 год – 12020 год – 22021 год – 32022 год – 42023 год – 72024 год – 8 |
| 1.5. | Совершенствование системы управления муниципальными унитарными предприятиями города Ставрополя |  | выявление наличия признаков неэффективной деятельности, а также несостоятельности (банкротства);предупреждение банкротства муниципальных унитарных предприятий города Ставрополя и ихоптимизации путем ликвидации либо реорганизации неэффективных предприятий города Ставрополя | - | - | -38 |
| 1.6. | Обеспечение граждан жилыми помещениями в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ставропольского края | «Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе» | доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в городе Ставрополе | % | 2,0 | 2019 год – 2,02020 год – 2,02021 год – 2,02022 год – 2,02023 год – 2,02024 год – 2,0 |
| НАПРАВЛЕНИЕ 13. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| Цель 1. Улучшение эстетического облика территории города Ставрополя и формирование комфортной городской среды для проживания населения |
| Задача |
| 1.1. | Организация благоустройства территории города Ставрополя | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя»«Формирование современной городской среды» | доля населения, охваченного организованной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, в общем количестве населения, проживающего в городе Ставрополеколичество дворовых территорий города Ставрополя, в которых проведены работы по благоустройству (на конец отчетного года)количество общественных территорий города Ставрополя, на которых проведены работы по благоустройству (на конец отчетного года) | %ед. ед. | 99,8828 | 2019 год – 99,82020 год – 99,82021 год – 99,82022 год – 99,82023 год – 99,82024 год – 99,8 392019 год – 342020 год – 422021 год – 562022 год – 702023 год – 752024 год – 822019 год – 42020 год – 52021 год – 62022 год – 72023 год – 82024 год – 8 |
| 1.2. | Содержание мест захоронения города Ставрополя | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» | площадь муниципальных общественных кладбищ, на которых регулярно осуществляются работы по содержанию территории | га | 196,0 | 2019 год – 183,22020 год – 185,72021 год – 188,22022 год – 190,72023 год – 193,22024 год – 196,0 |
| 1.3. | Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» | улучшение эстетического облика территории города Ставрополя и создание комфортных условий для проживания населения | - | - | -40 |
| Цель 2. Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства города Ставрополя |
| Задача |
| 2.1. | Создание условий для формирования современной и эффективной системы оказания жилищно-коммунальных услуг населению | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» | уровень износа коммунальной инфраструктурыдоля средств бюджета города Ставрополя, направленных на содержание жилищно-коммунального хозяйства | %% | 65,07,1 | 2019 год – 67,52020 год – 67,02021 год – 66,52022 год – 66,02023 год – 65,52024 год – 65,0 2019 год – 10,2 2020 год – 10,62021 год – 9,92022 год – 9,22023 год – 8,52024 год – 7,1 |
| 2.2. | Приведение технического состояния жилищного фонда города Ставрополя в соответствие с нормативными требованиями |  | доля многоквартирных домов на территории города Ставрополя, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домахдоля многоквартирных домов на территории города Ставрополя, в которых проведен мониторинг технического состояния в целях актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | %% | 80,0100,0 | 2019 год – 75,82020 год – 76,62021 год – 77,42022 год – 78,22023 год – 79,12024 год – 80,02019 год – 100,02020 год – 100,02021 год – 100,02022 год – 100,0412023 год – 100,02024 год – 100,0 |
| Цель 3. Повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг населению |
| Задача |
| 3.1. | Организация водоснабжения и водоотведения населения на территории города Ставрополя в пределах полномочий органов местного самоуправления, установленных законодательством Российской Федерации | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе»инвестиционные программы МУП «Водоканал» города Ставрополя по развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения на территории города Ставрополя на 2015-2023 годы | размер потерь воды в водопроводных сетях | % | 17,0 | 2019 год – 17,502020 год – 17,422021 год – 17,342022 год – 17,262023 год – 17,182024 год – 17,00 |
| 3.2. | Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории города Ставрополя в пределах полномочий органов местного самоуправления, установленных законодательством Российской Федерации | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе»инвестиционная программа АО «Теплосеть» по реконструкции и модернизации системы централизованного теплоснабжения города Ставрополя на 2011- 2026 годы | размер технологических потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетямдоля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Ставрополя | %% | 8,5078,0 |  2019 год – 10,072020 год – 9,752021 год – 9,44422022 год – 9,132023 год – 8,812024 год – 8,502019 год – 77,832020 год – 77,872021 год – 77,902022 год – 77,932023 год – 77,972024 год – 78,00 |
| 3.3. | Организация электроснабжения населения на территории города Ставрополя в пределах полномочий органов местного самоуправления, установленных законодательством Российской Федерации | инвестиционная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Ставропольские городские электрические сети» на 2015-2019 годыИнвестиционная программа АО «Горэлектросеть» на 2020-2024 годы | размер технологического расхода (потерь) электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям | % | 16,0 | 2019 год – 16,452020 год – 16,402021 год – 16,302022 год – 16,202023 год – 16,102024 год – 16,00 |
| 3.4. | Организация газоснабжения населения города Ставрополя в пределах полномочий органов местного самоуправления, установленных законодательством Российской Федерации | краевая программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ставропольского края на 2017-2021 годы» | удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:природный газудельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города Ставрополя:природный газ | куб. м на 1 проживаю-щегокуб. м на 1 чел. населения | 316,00,80 | 432019 год – 322,72020 год – 321,42021 год – 320,12022 год – 318,82023 год – 317,42024 год – 316,02019 год – 0,862020 год – 0,852021 год – 0,842022 год – 0,832023 год – 0,822024 год – 0,80 |
| Цель 4. Обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории города Ставрополя |
| Задача |
| 4.1. | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории города Ставрополя посредством реализации соответствующей муниципальной программы города Ставрополя | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе» | удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:электрическая энергиятепловая энергияхолодная водаприродный газудельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города Ставрополя:электрическая энергиятепловая энергияхолодная водаприродный газдоля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории города Ставрополя | кВт/ч на 1 прожива-ющегоГкал на 1 кв. м общей площадикуб. м на 1 проживаю-щегокуб. м на 1 проживаю-щегокВт/ч на 1 чел. населенияГкал на 1 кв. м общей площадикуб. м на 1 чел. населениякуб. м на 1 чел. населения% | 950,50,07955,8316,0154,80,1101,200,8078,0 | 2019 год – 959,422020 год – 957,64442021 год – 955,862022 год – 954,082023 год – 952,292024 год – 950,502019 год – 0,0842020 год – 0,0832021 год – 0,0822022 год – 0,0812023 год – 0,0802024 год – 0,0792019 год – 56,972020 год – 56,742021 год – 56,512022 год – 56,282023 год – 56,042024 год – 55,802019 год – 322,72020 год – 321,42021 год – 320,12022 год – 318,82023 год – 317,42024 год – 316,02019 год – 160,392020 год – 159,282021 год – 158,162022 год – 157,04452023 год – 155,922024 год – 154,802019 год – 0,1202020 год – 0,1182021 год – 0,1162022 год – 0,1142023 год – 0,1122024 год – 0,1102019 год – 1,272020 год – 1,262021 год – 1,252022 год – 1,242023 год – 1,222024 год – 1,202019 год – 0,862020 год – 0,852021 год – 0,842022 год – 0,832023 год –0,822024 год –0,802019 год – 77,832020 год – 77,862021 год – 77,892022 год – 77,922023 год – 77,952024 год – 78,00 |
| Цель 5. Осуществление дорожной деятельности и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Ставрополя46 |
| Задача |
| 5.1. | Приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических регламентов, повышение пропускной способности автомобильных дорог, уровня безопасности дорожного движения, ликвидация транспортных заторов | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» | удельный вес протяженности освещенных улиц к общей протяженности улично-дорожной сети в городе Ставрополеудельный вес площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополя, соответствующих требованиям технических регламентов, в общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Ставрополяколичество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | %%% | 99,062,50 | 2019 год – 98,52020 год – 98,62021 год – 98,72022 год – 98,82023 год – 98,92024 год – 99,02019 год – 60,52020 год – 60,82021 год – 61,02022 год – 61,52023 год – 62,02024 год – 62,52019 год – 212020 год – 172021 год – 13 2022 год – 9 2023 год – 5 2024 год – 0 |
| Цель 6. Организация транспортного обслуживания населения города Ставрополя |
| Задача |
| 6.1. | Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа транспортными средствами общего пользования на территории города Ставрополя | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство территории города Ставрополя» | среднее время ожидания транспорта, осуществляющего регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории города Ставрополядоля транспорта, осуществляющего регулярные перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории города Ставрополя, работающего в системе безналичной формы оплаты проезда | мин.% | 7,055,0 | 2019 год – 8,72020 год – 8,42021 год – 8,1472022 год – 7,72023 год – 7,32024 год – 7,02019 год – 45,02020 год – 46,02021 год – 48,02022 год – 50,02023 год – 52,02024 год – 55,0 |
| НАПРАВЛЕНИЕ 14. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
| Цель 1. Совершенствование системы общественной безопасности, позволяющей сделать город Ставрополь безопасным для населения |
| Задача  |
| 1.1. | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города Ставрополя | «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» | количество зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения | ед. | 1 450,0 | 2019 год – 1 7002020 год – 1 6802021 год – 1 6602022 год – 1 6402023 год – 1 5402024 год – 1 450 |
| 1.2. | Совершенствование системы мер по комплексной профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  | «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» | снижение потребления наркотических средств и психотропных веществ подростками и молодежью города Ставрополя (процент признавших факт потребления наркотических средств и (или) психотропных веществ по результатам социологического исследования) | % | 11,4 | 2019 год – 11,72020 год – 11,652021 год – 11,62022 год – 11,55482023 год – 11,52024 год – 11,4 |
| 1.3. | Осуществление мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов | «Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе» | доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношенийколичество участников мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межкультурных отношений | %чел. | 50,02 000 | 2019 год – 48,22020 год – 48,62021 год – 48,82022 год – 49,02023 год – 49,52024 год – 50,02019 год – 1 6002020 год – 1 7002021 год – 1 8002022 год – 1 9002023 год – 1 9502024 год – 2 000 |
| 1.4. | Создание условий для развития казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и принявших на себя обязательства по несению службы, в том числе по охране общественного порядка на территории города Ставрополя  | «Развитие казачества в городе Ставрополе» | количество членов казачьих обществ, несущих службу по охране общественного порядка на территории города Ставрополяколичество правонарушений, выявленных членами народных дружин из числа членов казачьих обществ при совместном с сотрудниками правоохранительных органов несении службы по охране общественного порядка на территории города Ставрополя | чел.чел. | 1001 240 | 2019 год – 852020 год – 902021 год – 922022 год – 962023 год – 982024 год – 100492019 год – 1 1402020 год – 1 1602021 год – 1 1802022 год – 1 2002023 год – 1 2202024 год – 1 240 |
| Цель 2 Повышение уровня безопасности города Ставрополя путем предупреждения и принятия мер по защите населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий по гражданской обороне, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и осуществления мер по обеспечению безопасности людей на водных объектах |
| Задача  |
| 2.1. | Предупреждение и защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  | «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» | количество установленных линейных комплектов муниципальной системы оповещения доля муниципальных образовательных учреждений, муниципальных учреждений культуры, муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых установлено оборудование для передачи сигнала «О пожаре» на пульты подразделений пожарной охраны на территории города Ставрополя | ед.% | 55100,0 | 2019 год – 472020 год – 492021 год – 502022 год – 512023 год – 532024 год – 552019 год – 100,02020 год – 100,02021 год – 100,02022 год – 100,0522023 год – 100,02024 год – 100,0505252 |
| 2.2. | Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения города Ставрополя |  «Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» | количество установленных систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и муниципальных образовательных организациях города Ставрополясокращение времени комплексного реагирования экстренных служб на обращения населения по единому номеру»112» | ед.% | 844,0 | 2019 год – 542020 год – 602021 год – 662022 год – 722023 год – 782024 год – 842019 год – 4,02020 год – 4,02021 год – 4,02022 год – 4,02023 год – 4,02024 год – 4,0 |

51