Приложение

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории

города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполни  тель(и) | Срок исполне  ния  (годы) | Обоснование выделения основного мероприятия (мероприятия) | Объем и источники финансирования (тыс. рублей), в том числе по годам: | | | | | | Взаимосвязь с показателями (индикатора  ми) Программы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1. Обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя путем совершенствования системы градостроительной деятельности | | | | | | | | | | | | | пункт 1 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| Задача 1. Реализация документов территориального планирования города Ставрополя | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования города Ставрополя, в том числе разработка проектов планировки территорий города Ставрополя (проектов планировки, проектов межевания) | | | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020 - 2025 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 200,00 | 9488,30 | 9488,30 | 9488,30 | 9488,30 | | 9488,30 | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 1. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Батальонной, улицы Пригородной, улицы Чапаева, улицы Березовой, западной границы дачного некоммерческого товарищества «Успех», береговой линии реки Ташлы в границах города Ставрополя | | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2021 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | | | | | | | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| - | 9085,30 | - | - | - | | - |
| 2. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах Старомарьевского шоссе, восточных границ дачного некоммерческого товарищества «Швейник», восточных границ кадастровых кварталов 26:12:022805, 26:12:022802, береговой линии реки Ташлы в границах города Ставрополя | | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2022 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | | | | | | | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| - | - | 9085,30 | - | - | | - |
| 3. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по северо-западной границе кадастровых кварталов 26:12:021001, 26:12:021106, 26:12:021104, 26:12:021002, южной границе кадастрового квартала 26:12:021001, западной границе кадастрового квартала 26:12:021007, южной границе кадастрового квартала 26:12:020901, западной границе земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:020901:170, 26:12:020901:130, 26:12:020901:187, восточной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:020901:273, западной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:020901:121, южной границе кадастрового квартала 26:11:021401 города Ставрополя | | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | | | | | | | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| - | - | - | 9085,30 | - | | - |
| 4. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по восточной границе кадастрового квартала 26:11:040301, северной границе земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010410:137, 26:12:010410:37, 26:12:010410:375, 26:12:010410:183, 26:12:010410:366, 26:12:010410:34, 26:12:010410:86, 26:12:010410:133, 26:12:010410:94, восточной границе кадастрового квартала 26:12:010410, северной границе земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010402:291, 26:12:010402:137, 26:12:010402:1985, 26:12:010402:333, 26:12:010402:7, южной границе земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010402:28, 26:12:010402:461, по западной границе кадастрового квартала 26:12:010402 города Ставрополя | | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2024 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | | | | | | | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| - | - | - | - | 9085,30 | | - |
| 5. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по северной границе земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010402:291, 26:12:010402:137, 26:12:010402:1985, 26:12:010402:333, 26:12:010402:7, южной границе земельных участков с кадастровыми номерами 26:12:010402:28, 26:12:010402:461, западной границе кадастровых кварталов 26:12:010403, 26:12:010404, 26:12:010402, 26:12:010405, юго-восточной границе кадастрового квартала 26:12:010402, восточной границе кадастрового квартала 26:12:010402 города Ставрополя | | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2025 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | | | | | | | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| - | - | - | - | - | | 9085,30 |
| 7. | Сбор сведений и данных для формирования задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы (в том числе формирование земельного участка) | | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020 -  2025 | обеспечение комплексного развития социальной инфраструктуры | бюджет города Ставрополя | | | | | | | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 200,00 | 403,00 | 403,00 | 403,00 | 403,00 | | 403,00 |
| Основное мероприятие 2. Разработка градостроительной документации о  градостроительном планировании развития и застройки территории города Ставрополя и частей территории города Ставрополя | | | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 3054,10 | - | - | - | - | | - | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 7. | | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 сентября 2017 г.  № 136 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | | | | | | | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 349,80 | - | - | - | - | | - |
| 8. | | Корректировка (актуализация) Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя на 2016 – 2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 19 августа 2016 г. № 887 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | бюджет города Ставрополя | | | | | | | пункт 2 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 250,00 | - | - | - | - | - | |
| 9. | | Выполнение проектных работ по изменению правового режима использования земельных участков в границах территории объекта культурного наследия памятника регионального значения – «Государственная историко-культурная заповедная территория «Крепостная гора», 1777 г.,  г. Ставрополь, Октябрьский район, Крепостная гора | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя | бюджет города Ставрополя | | | | | | | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 2000,00 | - | - | - | - | | - |
| 10. | | Проведение историко-культурного обследования земельного участка по объекту «Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) по южной границе земельного участка с кадастровым номером 26:12:021004:4, вдоль  улицы Успех-10, кадастрового квартала 26:12:021001,  улицы 1 Березовая роща,  улицы 2 Березовая роща,  улицы 3 Березовая роща,  проезда 1 Березового,  проезда 2 Березового,  проезда 3 Березового,  проезда 4 Березового,  проезда 5 Березового,  проезда 6 Березового,  проезда 7 Березового  города Ставрополя» | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя | бюджет города Ставрополя | | | | | | | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 454,30 | - | - | - | - | | - |
| Цель 2. Реализация проектов по развитию территорий в городе Ставрополе, предусматривающих жилищное строительство | | | | | | | | | | | | | пункты 6, 7 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| Задача 2. Стимулирование жилищного строительства в рамках проектов по развитию территорий в городе Ставрополе, предусматривающих жилищное строительство | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3.  Стимулирование программ развития жилищного строительства путем  реализации проекта по развитию территории в Промышленном районе города Ставрополя, предусматривающего жилищное строительство | | | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020 | реализация проекта по развитию территории в Промышленном районе города Ставрополя, предусматривающего жилищное строительство | 320037,38 | - | - | - | - | | - | пункты 6, 7, 8 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 11. | | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест по улице Западный обход в городе Ставрополе | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2020 | реализация проекта по развитию территории в Промышленном районе города Ставрополя, предусматривающего жилищное строительство | бюджет города Ставрополя | | | | | | | пункты 6, 7, 8 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 320,04 | - | - | - | - | | - |
| бюджет Ставропольского края | | | | | | |
| 2880,32 | - | - | - | - | | - |
| федеральный бюджет | | | | | | |
| 316837,02 | - | - | - | - | | - |
| Всего по Программе | | | | | | 323291,48 | 9488,30 | 9488,30 | 9488,30 | 9488,30 | | 9488,30 |  |
| Итого по Программе | | | | | | 370732,98 | | | | | | |  |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов