Приложение

к постановлению администрации

города Ставрополя

от №

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

мероприятий муниципальной программы «Развитие градостроительства на территории

города Ставрополя»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполни  тель(и) | Срок исполне  ния  (годы) | Обоснование выделения основного мероприятия (мероприятия) | Объем и источники финансирования (тыс. рублей), в том числе по годам: | | | | | | Взаимосвязь с показателями (индикатора  ми) Программы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель. Обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя путем совершенствования системы градостроительной деятельности | | | | | | | | | | | пункт 1 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| Задача. Реализация и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Ставрополя | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Подготовка документов территориального планирования города Ставрополя,  в том числе разработка проектов планировки территорий города Ставрополя (проектов планировки, проектов межевания) | | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023 - 2028 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 9713,65 | 7105,79 | 7860,15 | 8347,35 | 7898,99 | 9085,30 | пункты 2, 3 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 1. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории)  в границах улицы Кавказский тракт от земельного участка  с кадастровым номером  26:12:031101:7 до западной границы земельного участка  с кадастровым номером 26:12:031002:7449 города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 1670,30 | - | - | - | - | - | пункты 2, 3 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 2. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории)  в границах дорожной развязки (улица Пригородная, улица Чапаева и Чапаевский проезд города Ставрополя) | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 1580,74 | - | - | - | - | - | пункты 2, 3 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 3. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории)  в границах улиц 60 лет Победы, Армейской, Стартовой, Крестовой города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 2450,52 | - | - | - | - | - | пункты 2, 3 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 4. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории)  в границах улицы Савченко от  улицы Пирогова до  улицы Рогожникова города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя;  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 531,69 | - | - | - | - | - | пункты 2, 3 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 5. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Шпаковской от проспекта Ворошилова до улицы Доваторцев города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя;  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 536,72 | - | - | - | - | - | пункты 2, 3 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 6. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Голенева от улицы Шаумяна до улицы Орджоникидзе, в границах проспекта К. Маркса от улицы Рылеева до земельного участка с кадастровым номером 26:12:022304:4 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя;  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 512,17 | - | - | - | - | - | пункты 2, 3 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 7. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Рогожникова, улицы Западный обход, проспекта Российского, улицы Павла Буравцева | комитет градостроительства администрации города Ставрополя;  комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 2431,51 | - | - | - | - | - | пункты 2, 3 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 8. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории)  в границах части улицы Ленина от улицы Л. Толстого до  улицы Маяковского города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2024 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | 7105,79 | - | - | - |  | пункты 2, 3 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 9. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории)  в границах улицы Мира от улицы Пржевальского до улицы Панфилова города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2025 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 5452,95 | - | - |  | пункты 2, 3 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 10. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории)  в границах улицы Пригородной (2 ветки) города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2025 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | 2407,20 | - | - | - | пункты 2, 3 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 11. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах улицы Доваторцев от улицы Ленина до улицы Ландшафтной города  Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2026 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | 8347,35 | - | - | пункты 2, 3 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 12. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории)  в границах проспекта Кулакова от улицы Коломийцева до улицы Ленина города  Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2027 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | - | 7898,99 | - | пункты 2, 3 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 13. | Подготовка документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) в границах Старомарьевского шоссе, восточных границ дачного некоммерческого товарищества «Швейник», восточных границ кадастровых кварталов: 26:12:022805, 26:12:022802, береговой линии реки Ташлы в границах города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2028 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | - | - | 9085,30 | пункты 2, 3 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| Основное мероприятие 2. Разработка градостроительной документации о  градостроительном планировании развития и застройки территории города Ставрополя и частей территории города Ставрополя | | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023 - 2028 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 2742,88 | 2382,51 | 1628,15 | 1140,95 | 1589,31 | 403,00 | пункты 2, 3, 4, 5 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 14. | Сбор сведений и данных для формирования задания для подготовки проектной документации для обеспечения строительства объектов социальной сферы (в том числе формирование земельного участка) | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023 -  2028 | обеспечение комплексного развития социальной инфраструктуры | 1559,55 | 2382,51 | 1628,15 | 1140,95 | 1589,31 | 403,00 | пункты 2, 3 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 15. | Корректировка (актуализация) Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Ставрополя до 2030 года, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 28 июля 2021 г. № 582 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | 1183,33 | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Приведение нормативов градостроительного проектирования муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края в соответствие Методическим рекомендациям по подготовке нормативов градостроительного проектирования, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации  от 15 февраля 2021 г. № 71 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | - | - | - | - |
|  |
| 17. | Актуализация карт корректировки генерального плана города Ставрополя на 2010-2030 годы, утвержденной решением Ставропольской городской Думы от 03 сентября 2009 г. № 98 | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023-2028 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | - | - | - | пункт 4 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 18. | Актуализация карт градостроительного зонирования и градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации города Ставрополя от 15.10.2021  № 2342, подготовка документов для внесения актуализированных сведений  в Единый государственный реестр недвижимости | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023-2028 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | - | - | - | пункт 5 таблицы приложе  ния 2 к Программе |
| 19. | Создание условий для пространственного развития города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023-2028 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Создание условий для реализации проектов комплексного развития на территории города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023-2028 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Разработка мастер-плана -документа пространственного развития города Ставрополя | комитет градостроительства администрации города Ставрополя | 2023-2028 | обеспечение устойчивого развития территории города Ставрополя, комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по Программе | | | | | 12456,53 | 9488,30 | 9488,30 | 9488,30 | 9488,30 | 9488,30 |  |
| Итого по Программе | | | | | 59898,03 | | | | | |  |

Первый заместитель главы

администрации города Ставрополя Д.Ю. Семёнов